# Propuesta técnica y económica

Servicio de Estudio de Clima Laboral 2026 – Empresa Portuaria Coquimbo · Compra Ágil ID 1317954-9-COT26

Oferente: CONSULTORES NICOLÁS PÉREZ ALLENDES E.I.R.L. (JUNCOS E.I.R.L.) · RUT 78.390.884-0
Colón 352, oficina 318, La Serena · +56 9 9423 4563 · juncoseirl@gmail.com
Fecha: 20 de octubre de 2026

## 1. Quiénes somos

JUNCOS E.I.R.L. es una consultora de La Serena dedicada a estudios sociales y organizacionales, encuestas, diagnósticos y metodologías participativas para instituciones públicas de la Región de Coquimbo. Somos una empresa de menor tamaño. Al estar a minutos de EPCO, la coordinación y la presentación de resultados pueden ser presenciales.

Consultor responsable e interlocutor único con EPCO: Nicolás Pérez Allendes, sociólogo (Universidad Central de Chile) y magíster en Ciencia Política (Universidad de Chile). Dirige y ejecuta personalmente el estudio, desde el diseño hasta la presentación al Directorio.
Contacto: +56 9 9423 4563 · juncoseirl@gmail.com

## 2. Experiencia del consultor

Nicolás Pérez Allendes tiene más de diez años de experiencia en investigación social aplicada, diagnósticos y metodologías participativas. Esa experiencia se complementa con cargos directivos en el sector público, a cargo de equipos y servicios con dotaciones numerosas. Eso le permite leer los resultados de un estudio de clima desde la gestión, no solo desde la estadística.

| Mandante | Período | Estudio o servicio | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Instituto de Políticas Públicas, Universidad Católica del Norte | 2016-2017 | Diagnóstico participativo regional para el Plan Regional de Lectura 2016-2020 de la Región de Coquimbo: diseño metodológico, levantamiento, análisis y sistematización | Daniela Henríquez Encamilla, PhD, exdirectora alterna del IPP-UCN · daniela.henriquez@ucn.cl · +56 9 8516 0339 |
| Ilustre Municipalidad de Coquimbo, DIDECO | 2021-2022 | Encargado de la Oficina de Análisis de la Realidad Social y Territorial: diseño de metodologías e instrumentos de diagnóstico, y capacitación de equipos y dirigentes |  |
| Universidad Central de Chile, sede Región de Coquimbo | 2018-2021 | Coordinación del proyecto “Fortalecimiento de la condición ciudadana para reclusos y vigilantes del Complejo Penitenciario de Huachalalume”, con trabajo con funcionarios y personas privadas de libertad. Docencia en Diseño de Proyectos Sociales | Liliana Manzano Chávez, PhD, exdirectora de la carrera de Sociología · liliana.manzano@ucentral.cl · +56 9 7431 6615 |
| Universidad Central de Chile y Fundación del Río Arteaga | 2012 | Evaluación cualitativa de un programa de emprendimiento en el Complejo Penitenciario de Huachalalume |  |
| Ilustre Municipalidad de Coquimbo | 2022-2024 y desde 2026 | Diseño de metodologías de participación y de políticas comunales. Director de Servicios Traspasados (salud, educación y cementerios) en 2024 |  |
| Ministerio de Educación, Región de Coquimbo | 2024-2026 | Secretario Regional Ministerial de Educación: conducción de equipos y gestión de mesas de diálogo con gremios y comunidades educativas | Alejandra Arratia Martínez, PhD, exsubsecretaria de Educación · alejandraarratiam@gmail.com · +56 9 7987 1653 |

Herramientas: manejo avanzado de SPSS para análisis estadístico. Curso de Investigación Cuantitativa y Experimentación en Marketing (UCN, 55 horas). Diseño de encuestas, grupos focales y diagnósticos participativos.

Se adjunta el currículum completo.

## 3. Metodología

### 3.1 Enfoque

Es un estudio censal: se invita a responder a las 19 personas de la dotación. Se usa una encuesta estructurada comparable con la medición 2025 y se complementa con una lectura cualitativa breve para entender las causas de los resultados.

### 3.2 Instrumento

- Se parte del cuestionario 2025 de EPCO y se mantienen sus preguntas y escalas, para comparar año a año sin sesgos de medición.

- Si el instrumento 2025 no está disponible completo, se construye uno con dimensiones equivalentes y se documenta su correspondencia con 2025. Las dimensiones son: liderazgo, comunicación, motivación y reconocimiento, condiciones de trabajo, bienestar y equilibrio vida-trabajo, trabajo en equipo, desarrollo y compromiso.

- Se agregan dos preguntas abiertas: lo que más se valora de trabajar en EPCO y lo que se cambiaría.

- La versión final se valida con la contraparte técnica antes de aplicarse.

### 3.3 Aplicación, participación y anonimato

- Modalidad mixta:

  - en línea, con un enlace anónimo que se responde desde el computador o el celular;

  - en papel con urna sellada, para quienes trabajan en terreno o prefieran esa vía.

- Comunicación interna: invitación de la Gerencia, explicación del resguardo del anonimato y dos recordatorios.

- Seguimiento de la tasa de respuesta con la contraparte, sin identificar a quién respondió, hasta alcanzar la meta del 80% (16 personas).

- Anonimato garantizado:

  - no se entregan respuestas individuales;

  - los resultados se presentan agregados;

  - no se muestran resultados de grupos de menos de 5 personas, para que nadie sea identificable en una dotación de 19.

- Datos personales: se tratan según la Ley 19.628. Las bases de datos, los instrumentos y los resultados se entregan a EPCO al término del servicio.

### 3.4 Análisis

- Resultados por dimensión y por pregunta: porcentaje de respuestas favorables, neutras y desfavorables, y promedios.

- Comparación 2025-2026: avances, retrocesos y brechas por dimensión.

- Identificación de fortalezas y factores críticos.

- Análisis de contenido de las respuestas abiertas.

- Conversación grupal breve y voluntaria, sin costo adicional, para interpretar los resultados más bajos antes del informe final.

### 3.5 Plan de trabajo con medidas de mejora

Para cada brecha relevante se propone una medida concreta, con responsable sugerido, plazo e indicador de seguimiento, priorizada según el impacto y la factibilidad. Se entrega en un formato simple, que EPCO pueda usar directamente en su gestión de personas.

## 4. Plan de trabajo y cronograma

| Etapa | Fechas | Actividades | Producto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Levantamiento y preparación | Martes 27-10 al viernes 06-11-2026 | Reunión de inicio presencial. Revisión de los resultados 2025, el organigrama y los documentos internos. Ajuste y validación de la encuesta con la contraparte. Plan de aplicación y comunicación interna | Encuesta validada y plan de aplicación |
| 2. Aplicación y análisis | Lunes 09-11 al viernes 20-11-2026 | Aplicación en línea y en papel. Seguimiento de la tasa de respuesta. Procesamiento estadístico. Conversación grupal breve | Informe preliminar |
| 3. Consolidación y presentación | Lunes 23-11 al viernes 27-11-2026 | Informe final con el análisis comparativo 2025-2026. Presentación ejecutiva presencial al Directorio y al equipo de gestión. Plan de trabajo con medidas de mejora | Informe final, comparación 2025-2026, presentación y plan de trabajo |

Entrega final: viernes 27 de noviembre de 2026.

## 5. Propuesta económica

Valor a suma alzada, en pesos chilenos, con IVA incluido y sin reajustes.

| Etapa | Horas profesionales | Valor neto | IVA (19%) | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Levantamiento y preparación | 10 | $176.471 | $33.529 | $210.000 |
| 2. Aplicación y análisis | 12 | $210.084 | $39.916 | $250.000 |
| 3. Consolidación y presentación | 14 | $243.697 | $46.303 | $290.000 |
| Total | 36 | $630.252 | $119.748 | $750.000 |

- Incluye todos los costos del servicio: traslados en La Serena–Coquimbo, impresión de encuestas en papel y urna, materiales y presentación presencial.

- Forma de pago: 100% contra la entrega final y la presentación al Directorio, previa recepción conforme de EPCO, según lo establecido en la solicitud.

Nicolás Pérez Allendes
Titular y representante legal
CONSULTORES NICOLÁS PÉREZ ALLENDES E.I.R.L.